# Приложение №3

# к Постановлению администрации

# Березовского сельсовета

# Новосибирского района

# Новосибирской области

# от 09.07.2018 №56

План мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обследования условий их доступности для инвалидов на 2018 год

| N п/п | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, входящих в жилищный фонд Березовского сельсовета (далее - комиссия); Утверждение состава Комиссии, положения о комиссии | Июль 2018 г. | Потехина Н.Н. |
| 2. | Выявление места жительства инвалидов по категориям, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года N 649, а именно: а) со стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения; б) со стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью использования вспомогательных средств; в) со стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью использования собаки-проводника, иных вспомогательных средств; г) с задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека | Июль 2018 г. | Конякина Г.Б. Вареник Т.Н. |
| 3. | Запрос документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (технический паспорт (технический план), кадастровый паспорт и иные документы) | Июль – Июль 2018 г. | Конякна Г.Б. Потехина Н.Н. |
| 4. | Составление графика обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | Июль 2018 г. | Потехина Н.Н. |
| 5. | Обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по категориям инвалидов: а) со стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения; б) со стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью использования вспомогательных средств; в) со стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью использования собаки-проводника, иных вспомогательных средств; г) с задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека | Август 2018 г. | Конякна Г.Б. Потехина Н.Н. Вареник Т.Н. |
| 6. | Заседание комиссии и подведение итогов обследования: - экономическая оценка потребности в финансировании по капитальному ремонту или реконструкции многоквартирного дома (части) дома, в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид | Август 2018 г. | Романова Н.Г. Потехина Н.Н. Конякина Г.Б. Потанина Т.П. Вареник Т.Н. Мелузов Б.А. |
| 7. | Предоставление заключения комиссии уполномоченному органу | Август 2018 г. | Романова Н.Г. Потехина Н.Н. Конякина Г.Б. Потанина Т.П. Вареник Т.Н. Мелузов Б.А. |